## Dados Imóveis
Númeração | Descrição do Imóvel | Cidade | Estado | Lucro esperado | Roi esperado | Prazo estimado | Prazo realizado | Status | Data Arrematação | Data ITBI | Data Escritura de compra e venda | Data Matrícula | Data desocupação | Data Obra | Data Disponibilizado para imobiliária | Data contrato de venda | Data recebimento da venda
1 | SCP0105 Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | SP | 76124 | 36% | 12 |  | Em andamento | 2025-06-02 | 2025-07-23 | 2025-08-08 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-10-12 | 2025-10-12
2 | SCP0203 Casa Alvorada | Alvorada | RS | 45881 | 37% | 12 |  | Em andamento | 2025-03-12 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-08-25
3 | SCP0104 Casa Camaçari | Camaçari | BA | 164932 | 32% | 12 |  | Em andamento | 2025-04-11 | 2025-05-15
4 | SCP0109 Casa Montes Claros | Montes Claros | MG | 47761 | 30% | 12 |  | Em andamento | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-11-10
5 | SCP0110 Casa Marilia | Marilia | SP | 45900.95 | 31% | 12 |  | Em andamento | 2025-10-17 | 2025-12-08 | 2025-12-04
6 | SCP0210 Ap São Paulo | São Paulo | SP | 45028.34 | 30% | 12 |  | Em andamento | 2025-10-20
7 | SCP0103 Casa 3 Corações | Três Corações | MG | 40326.31 | 0.35 | 12 | 8 | Finalizado | 2025-03-07 | 2025-03-27 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-09-30 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 2025-11-04 | 2025-11-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Prazo realizado = IFERROR(DATEDIF([Data Arrematação], [Data recebimento da venda], "M"), "")

## Ultimas Notificações
Lista de notificações